## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	François
	Delphine

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données		Terminé
	Installer et configurer le JDK 8		Terminé
	Installer l'IDE Eclipse		Terminé
	Créer le projet java avec Eclipse		Terminé
	Configurer l'accès à la base de données ( driver jdbc et classpath )		Terminé

1	EX100-S'authentifier			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Créer les Business Objects (BO) nécessaires pour réaliser l'exigence S'authentifier dans le package fr.eni.clinique.bo		Terminé
	Créer une classe de test AppliTestBO ( classe contenant une méthode main ) et tester la création et l'utilisation des Bos.		Terminé
	Créer la couche DAL (Classe ConnexionDAOJdbcImpl dans le package fr.eni.clinique.dal.jdbc)		En cours
	Créer une classe AppliTestDAL pour tester la couche DAL		En cours
	Structurer la couche DAL avec le pattern DAO pour la fonctionnalité s'authentifier pour permettre un couplage faible entre la BLL et la DAL ( interface à créer et utiliser)		En cours
	Externaliser la gestion de la connexion et les paramètres d'accès à la base de données : / - Faire une classe Settings pour gérer les paramètres sous forme de fichier texte : settings.properties / - Faire une classe JdbcTools pour gérer la connexion / Tester avec AppliTestDAL		En cours
	Gérer les erreurs avec une DALException et tester avec AppliTestDAL		En cours
	Créer la couche BLL (Classe LoginMger dans le package fr.eni.clinique.bll)		En cours
	Créer une classe AppliTestBLL pour tester la couche BLL		En cours
	Gérer les erreurs possibles à l'authentification avec une BLLException		Terminé
	Faire un schéma de l'écran Login pour identifier les composants (Panel, Label, TextField) et leur imbrication		En cours
	Coder l'écran EcranLogin dans la couche IHM (package fr.eni.clinique.ihm.login)
	Créer une classe AppliTestIHM pour tester la couche IHM
	EX200-Gérer le personnel			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Tâche
	Tâche
	Tâche
	Tâche
	EX300-Gérer les clients			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Tâche
	Tâche
	Tâche
	Tâche
	EX400-Gérer les animaux			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Tâche
	Tâche
	Tâche
	Tâche
	EX800-Gérer les erreurs			11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	Tâche
	Tâche
	Tâche
	Tâche
2	EX500-Ecran d'accueil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tâche
	Tâche
	Tâche
	Tâche
	EX600-Gérer les prises de rendez-vous			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tâche
	Tâche
	Tâche
	Tâche
	EX800-Gérer les erreurs			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tâche
	Tâche
	Tâche
	Tâche
	Charge estimée/reste à faire en heures			70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération