## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
| Heures travaillées / jour | 7
| Membres de l'équipe | 1
François
Delphine
Statuts des tâches
A faire
En cours
A Tester
Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire
Itérations | Exigences fonctionnelles | Responsable de la tâche | Statut | Estimation Originale du reste à faire (heures) | Jour 1 reste à faire | Jour 2 reste à faire | Jour 3 reste à faire | Jour 4 reste à faire | Jour 5 reste à faire | Jour 6 reste à faire | Jour 7 reste à faire | Jour 8 reste à faire | Jour 9 reste à faire | Jour 10 reste à faire
| Préparation |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
0 | Créer la base de données |  | Terminé
| Installer et configurer le JDK 8 |  | Terminé
| Installer l'IDE Eclipse |  | Terminé
| Créer le projet java avec Eclipse |  | Terminé
| Configurer l'accès à la base de données ( driver jdbc et classpath ) |  | Terminé
1 | EX100-S'authentifier |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| Créer les Business Objects (BO) nécessaires pour réaliser l'exigence S'authentifier dans le package fr.eni.clinique.bo |  | Terminé
| Créer une classe de test AppliTestBO ( classe contenant une méthode main ) et tester la création et l'utilisation des Bos. |  | Terminé
| Créer la couche DAL (Classe ConnexionDAOJdbcImpl dans le package fr.eni.clinique.dal.jdbc) |  | En cours
| Créer une classe AppliTestDAL pour tester la couche DAL |  | En cours
| Structurer la couche DAL avec le pattern DAO pour la fonctionnalité s'authentifier pour permettre un couplage faible entre la BLL et la DAL ( interface à créer et utiliser) |  | En cours
| Externaliser la gestion de la connexion et les paramètres d'accès à la base de données : - Faire une classe Settings pour gérer les paramètres sous forme de fichier texte : settings.properties - Faire une classe JdbcTools pour gérer la connexion Tester avec AppliTestDAL |  | En cours
| Gérer les erreurs avec une DALException et tester avec AppliTestDAL |  | En cours
| Créer la couche BLL (Classe LoginMger dans le package fr.eni.clinique.bll) |  | En cours
| Créer une classe AppliTestBLL pour tester la couche BLL |  | En cours
| Gérer les erreurs possibles à l'authentification avec une BLLException |  | Terminé
| Faire un schéma de l'écran Login pour identifier les composants (Panel, Label, TextField) et leur imbrication |  | En cours
Coder l'écran EcranLogin dans la couche IHM (package fr.eni.clinique.ihm.login)
Créer une classe AppliTestIHM pour tester la couche IHM
| EX200-Gérer le personnel |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
| EX300-Gérer les clients |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
| EX400-Gérer les animaux |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
| EX800-Gérer les erreurs |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
2 | EX500-Ecran d'accueil |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
| EX600-Gérer les prises de rendez-vous |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
| EX800-Gérer les erreurs |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
| Charge estimée/reste à faire en heures |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| Total heures (heures travaillées par jour * homme(s)) |  |  | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0